## Produkt-_Sprintbacklog
Thema	ID	User Story	Akzeptanzkriterien	Kommentare	Sprint	Status	Points
Papierfliegerprojekt	PF1	Wir benötigen einen Papierflieger, der möglichst lange in der Luft bleibt	Abgabe des gefertigten und optimierten Modells nach 60 Minuten		Sprint 1	akzeptiert	10		10 Minuten
	PF1.1	Dafür müssen mögliche Flugzeugmodelle (im Internet) recherchiert und auf ihre Verwendbarkeit überprüft werden.	Mindestens zwei Flugzeugmodelle sind auf Ihre Langflugeigenschaften geprüft und ausgewählt worden.	Die Auswahl/Prüfung kann durch die Quellen im Internet und/oder eigene Kenntnisse erfolgen. Eine Testung ist hier noch nicht erforderlich	Sprint 1	akzeptiert	10
	PF1.2	Mindestens zwei verschiedene Modelle werden angefertigt.	Es liegen mindestens zwei verschiedene fertig gefaltete Modelle vor.		Sprint 1	akzeptiert	10
	PF1.3	Die Modelle sind in einem mehrstufigen Verfahren optimiert worden.	Die Ursprungsmodelle wurden jeweils mindestens ein Mal geändert, um eine Optimierung zu erreichen.	Denken Sie an "Bremsklappen", Änderungen an Flügelform- oder Flügelstellung u.ä.	Sprint 1	akzeptiert	10
	PF2	Wir benötigen einen Papierflieger, der möglichst weit fliegen kann.	Abgabe des gefertigten und optimierten Modells nach 60 Minuten		Sprint 2	akzeptiert	10
	PF2.1	Dafür müssen mögliche Flugzeugmodelle (im Internet) recherchiert und auf ihre Verwendbarkeit überprüft werden.	Mindestens zwei Flugzeugmodelle sind auf Ihre Langflugeigenschaften geprüft und ausgewählt worden.	Die Auswahl/Prüfung kann durch die Quellen im Internet und/oder eigene Kenntnisse erfolgen. Eine Testung ist hier noch nicht erforderlich. Evtl. kann dieser Teil mit 1.1 zusammengelegt werden.	Sprint 2	akzeptiert	10
	PF2.2	Mindestens zwei verschiedene Modelle werden angefertigt.	Es liegen mindestens zwei verschiedene fertig gefaltete Modelle vor.		Sprint 2	akzeptiert	10
	PF2.3	Die Modelle sind in einem mehrstufigen Verfahren optimiert worden.	Die Ursprungsmodelle wurden jeweils mindestens zwei Mal geändert, um eine Optimierung zu erreichen.	Denken Sie an "Bremsklappen", Änderungen an Flügelform- oder Flügelstellung u.ä.	Sprint 2	akzeptiert	10
	Sprint 2 kann wegen Zeitmangels an den Projekttagen nur noch geplant, aber nicht mehr durchgeführt werden!

## Sprintplanung1_Scrumboard
Scrumboard Sprint 1

Wer	TO DO	IN PROGRESS	DONE	10 Minuten Sprintplanung / Wählen SIe zunächst einen SCRUM-Master. Dieser übernimmt die Organisation und leitet die Teamgespräche. Er sorgt für die Formalien. / Erstellen Sie dann mit Hilfe des Backlogs einen Plan für Sprint 1: / - Schreiben Sie hierzu in TO DO alle Arbeitsschritte, die sich für Sie aus den vorgegebenen Zielen ergeben. Denken Sie daran, dass ein Ziel unter Umständen aus mehreren Arbeitsschritten bestehen kann. Beschreiben Sie die Tätigkeit so genau, dass man am Ende auch überprüfen kann, ob das Ziel erreicht wurde! / - Ergänzen Sie bei "Wer" das Teammitglied das zuständig ist. / - Im Laufe der 60 Minuten Zeit für Sprint 1 verschieben sich alle Arbeitspakete nach und nach von TO DO über IN PROGRESS und DONE. Aktualisieren Sie diese Tabelle entsprechend regelmäßig, spätestens aber bei Standup-Meeting nach 30 Minuten.

				30 Minuten Arbeit am Flieger gemäß Scrumboard

## StandupProtokoll1_Daily_Scrum
Protokoll
	Kommentare:	10 Minuten / Nehmen Sie sich etwa Zeit für diese Formalie. Dies ist der entscheidende "agile" Teil dieser Methode. Jetzt gibt es die Chance Dinge zu ändern.
Soll-Ist Abgleich: Haben wir das gemacht, was wir uns vorgenommen haben?
Gab es Probleme?		30 Minuten Arbeit am Flieger gemäß Scrumboard
Wie lösen wir eventuelle Probleme? Was machen wir in den nächsten 30 Minuten anders?

## Sprint_Review_Retrospektive1
Protokoll
	Kommentare:	10 Minuten / Beim Sprintreview betrachten Sie das Projektergebnis(hier der Flieger). Bei der Sprintretrospektive schauen Sie sich an ob der Weg, den Sie gegangen sind funktioniert hat. Was lernen Sie für den nächsten Sprint und was wollen Sie evtl. anders machen?
Entsprechen die Projektergebnisse den Vorgaben und dem, was wir uns vorgenommen haben?
Gab es Probleme?
Was machen wir beim nächsten Sprint anders, damit z.B. eventuelle Probleme nicht mehr auftreten?

## Sprintplanung2_Scrumboard
Scrumboard Sprint 2

Wer	TO DO	IN PROGRESS	DONE	10 Minuten Sprintplanung / Wählen SIe zunächst einen SCRUM-Master. Dieser übernimmt die Organisation und leitet die Teamgespräche. Er sorgt für die Formalien. / Erstellen Sie dann mit Hilfe des Backlogs einen Plan für Sprint 1: / - Schreiben Sie hierzu in TO DO alle Arbeitsschritte, die sich für Sie aus den vorgegebenen Zielen ergeben. Denken Sie daran, dass ein Ziel unter Umständen aus mehreren Arbeitsschritten bestehen kann. Beschreiben Sie die Tätigkeit so genau, dass man am Ende auch überprüfen kann, ob das Ziel erreicht wurde! / - Ergänzen Sie bei "Wer" das Teammitglied das zuständig ist. / - Im Laufe der 60 Minuten Zeit für Sprint 1 verschieben sich alle Arbeitspakete nach und nach von TO DO über IN PROGRESS und DONE. Aktualisieren Sie diese Tabelle entsprechend regelmäßig, spätestens aber bei Standup-Meeting nach 30 Minuten.

				30 Minuten Arbeit am Flieger gemäß Scrumboard (entfällt wegen Zeitmangels)

## StandupProtokoll2_Daily_Scrum
Protokoll
	Kommentare:	10 Minuten (entfällt wegen Zeitmangels) / Nehmen Sie sich etwa Zeit für diese Formalie. Dies ist der entscheidende "agile" Teil dieser Methode. Jetzt gibt es die Chance Dinge zu ändern.
Soll-Ist Abgleich: Haben wir das gemacht, was wir uns vorgenommen haben?
Gab es Probleme?		30 Minuten Arbeit am Flieger gemäß Scrumboard
Wie lösen wir eventuelle Probleme? Was machen wir in den nächsten 30 Minuten anders?		30 Minuten Arbeit am Flieger gemäß Scrumboard (entfällt wegen Zeitmangels)

## Sprint_Review_Retrospektive2
Protokoll
	Kommentare:	10 Minuten (entfällt wegen Zeitmangels) / Beim Sprintreview betrachten Sie das Projektergebnis(hier der Flieger). Bei der Sprintretrospektive schauen Sie sich an ob der Weg, den Sie gegangen sind funktioniert hat. Was lernen Sie für den nächsten Sprint und was wollen Sie evtl. anders machen?
Entsprechen die Projektergebnisse den Vorgaben und dem, was wir uns vorgenommen haben?
Gab es Probleme?		30 Minuten Arbeit am Flieger gemäß Scrumboard
Was machen wir beim nächsten Projekt anders, damit z.B. eventuelle Probleme nicht mehr auftreten?